ЗВІТ

про стан реалізації у 2025 році Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1209-р

Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року (далі – Стратегія) та операційний план заходів з її реалізації у 2024-2027 роках
(далі – операційний план), схвалено та затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1209-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1341-р).

Операційним планом передбачено виконання 40 завдань за такими стратегічними цілями:

відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів/ветеранок, членів їх сімей (26 завдань);

повага та вшанування пам’яті (6 завдань);

визначення участі ветеранів/ветеранок у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності (8 завдань).

Слід зазначити, що з 40 завдань: виконано – 17 завдань, що становить 42,5 % від загальної кількості завдань; в процесі виконання – 20 завдань, що становить 50 % від загальної кількості завдань; строк виконання не настав – 3 завдання, що становить всього 7,5 % від загальної кількості завдань.

З метою реалізації Стратегії та операційного плану обласними та Київською міською військовими адміністраціями було забезпечено розробку та виконання протягом 2025 року їхніх регіональних планів із врахуванням заходів, передбачених місцевими програмами, спрямованими на підтримку ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

До ключових досягнень реалізації Стратегії у 2025 році можна віднести:

Стратегічна ціль 1. Відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів/ветеранок, членів їх сімей

Операційна ціль 1. Координація державної ветеранської політики, діяльності надавачів послуг для ветерана/ветеранки, забезпечення доступності послуг для цільової аудиторії

Опрацювання питання визначення Мінветеранів центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної ветеранської політики

Здійснено перегляд основних функцій і завдань Мінветеранів, за результатами якого Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінет Міністрів України від 21.05.2025 № 581 “Про внесення змін до Положення про Міністерство у справах ветеранів Україниˮ.

З метою здійснення аналізу діючої мережі закладів з надання послуг ветеранам/ветеранкам та оцінки потреб ветеранів/ветеранок задля визначення рівня забезпечення такими послугами для підвищення ефективності реалізації державної політики щодо ветеранів/ветеранок Мінветеранів проведено аналіз діючої мережі закладів з надання послуг ветеранам/ветеранкам та оцінки їх потреб.

З метою забезпечення функціонування кроссекторальної системи збору, обміну даними і аналітикою з метою визначення єдиної державної політики щодо ветеранів/ветеранок та членів їх сімей між різними державними інституціями забезпечено інтеграцію Єдиного державного реєстру ветеранів війни із системою “Трембіта” та здійснення обміну інформацією щодо ветеранів війни, військовослужбовців та їхніх родин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та укладено відповідні договори та накази про інформаційну взаємодію з Державною міграційною службою України, Міністерством юстиції України, Пенсійним фондом України, Державною судовою адміністрацією України, Державною податковою службою, Міністерством освіти і науки України.

З метою впровадження міжвідомчої координації та протоколів перенаправлення ветеранів/ветеранок та членів їх сімей за відповідними послугами Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.08.2025 № 1025 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо міжвідомчої взаємодії суб’єктів супроводу ветеранів війни, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та членів їх сімейˮ, якою передбачено міжвідомча взаємодія фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та служб супроводу з надавачами відповідних послуг.

З метою перегляду підходів до визначення кола осіб, які можуть претендувати на встановлення статусу ветерана/ветеранки та членів їх сімей проведено аналіз умов визначення кола осіб, які можуть претендувати на встановлення статусу ветерана війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, за результатами якого Мінветеранів розроблено та схвалено Урядом законопроекти “Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України” (реєстраційний номер ВРУ № 13695) та “Про постраждалих учасників Революції Гідності, постраждалих учасників Революції Гідності з інвалідністю та членів сімей загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні” (реєстраційний номер ВРУ № 13622, що прийнято у І читанні за основу), якими також передбачається врегулювати питання визначення правового статусу деяких категорій осіб, а також на засіданні Уряду схвалено проект Кодексу про захист державності, незалежності та статус захисників держави, який зареєстровано у Верховній Раді України за № 14265 від 28.11.2025, до якого включені норми вищезазначених законопроектів.

З метою оновлення та актуалізації процедури встановлення і позбавлення статусу ветерана/ветеранки Мінветеранів протягом 2025 року було розроблено та Урядом прийнято: постанову Кабінету Міністрів України від 24.12.2025 № 1721 “Про внесення змін до Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я”, якою передбачено встановлення факту ушкодження здоров’я від вибухонебезпечних предметів, що призвело до інвалідності, на тимчасово окупованій території України; постанову Кабінету Міністрів України від 23.10.2025 № 1360 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 і від 23 вересня 2015 р. № 740, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою передбачено умови надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни на підставі довідки військового формування про безпосередню участь у Заходах у складі добровольчого формування, або статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України у разі загибелі такого добровольця на підставі довідки військового формування, у взаємодії з яким доброволець брав участь у Заходах; постанову Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 862 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 і від 23 вересня 2015 р. №740”, якою передбачено надання статусу на підставі архівної довідки у разі, якщо військову частину розформовано.

З метою проведення аналізу потреб ветеранів/ветеранок та членів їх сімей, які можливо задовольнити шляхом надання соціальних послуг Мінветеранів проведено відповідний аналіз, за результатами якого підготовлені пропозиції щодо можливості задоволення потреб шляхом надання соціальних послуг, а саме запровадження послуги з довготривалого догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни в частині опрацювання питання щодо розроблення програми підтримки близьких, які здійснюють довготривалий догляд за ветеранами війни.

З метою підвищення рівня доступності послуг для ветеранів/ветеранок шляхом цифровізації електронних публічних послуг запущено електронний сервіс “Ветеран Pro”, як окремий розділ у застосунку “Дія”, який забезпечує зручний доступ до ключових державних послуг за принципом “єдиного вікна”, а саме:

1. Послуги спеціально для ветеранів і ветеранок у мобільному застосунку Порталу Дія (Дія): 1) Відображення посвідчення Учасник бойових дій (УБД);
2) Пошук фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (можливість швидко знайти фахівця із супроводу в регіоні); 3) Ветеранський спорт — заява про отримання компенсації; 4) “Автоцивілка” – заява про компенсацію із сплати страхової премії за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2. Послуги з безшовним переходом на Портал “Дія”: 1) Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни; 2) Отримання статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни; 3) Надання одноразової грошової допомоги у разі інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях, або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту громадської безпеки та державних інтересів у зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, для певних категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та виділення коштів для виплати одноразової грошової допомоги; 4) Надання одноразової грошової допомоги у разі смерті (загибелі) окремих категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

3. Послуги в мобільному застосунку: Порталу “Дія” (Дія) з пільговими умовами для ветеранів/ветеранок: 1) єОселя; 2) єВідновлення; 3) Грант для ветеранів та членів їхніх сімей.

З метою запровадження ефективних інструментів для забезпечення повернення з військової служби (служби) до цивільного життя, зокрема шляхом запровадження діяльності фахівців із супроводу ветеранів/ветеранок, сприяння розвитку центрів ветеранського розвитку та ветеранських просторів, а також залучення надавачів соціальних, медичних, правничих та інших публічних послуг за сприяння Мінветеранів відкрито 37 Центрів ветеранського розвитку на базі суб’єктів освітньої діяльності в різних регіонах країни. Центри функціонують у 21 області України та м. Київ. В комунальних бюджетних установах (закладах), комунальних некомерційних товариствах, комунальних некомерційних підприємствах створено 2 881 посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, на які працевлаштовано 2 323 особи. За інформацією обласних та Київської міської військових адміністрацій, в регіонах створено та функціонують 619 ветеранських просторів/хабів, серед основних напрямів діяльності яких є: надання інформаційно-консультаційної підтримки, надання психологічної допомоги, правничої допомоги відвідувачам простору, організація дозвілля та активного відпочинку ветеранів війни та членів їх сімей. Також у 2025 році розпочато будівництво 7 ветеранських просторів у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Волинській областях.

Операційна ціль 2. Відновлення та підтримка фізичного та психічного здоров’я ветеранів/ветеранок

З метою впровадження програм розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, а також розвитку адаптивного спорту та спорту ветеранів війни для відновлення та підтримки фізичного і психічного здоров’я ветеранів/ветеранок з урахуванням їх потреб прийнято Закон України від 17.04.2025 № 4370-IX “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо адаптивного спорту” (далі – Закон), який закладає фундамент до формування та розвитку безбарʼєрного суспільства, відкриває нові рівні можливостей для осіб з інвалідністю, осіб з обмеженням повсякденного функціонування, і насамперед ветеранів війни та членів їхніх сімей, до фізичної активності. Також прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.01.2025 № 95 “Деякі питання забезпечення адаптивним одягом і засобами особистої гігієни”.

Окрім цього, у 2025 році запроваджено експериментальний проект щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.01.2025 № 2 “Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом”, яким передбачено надання допомоги ветеранам війни у розмірі 1 500 грн для занять фізичною культурою та спортом. У 2025 році таку допомогу отримали 329 100 ветеранів війни.

З метою удосконалення системи надання медичної допомоги та реабілітації у сфері охорони здоров’я в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення прийнято низку нормативно-правових актів, а саме: постанову Кабінету Міністрів від 11.04.2025 № 409 “Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році”, постанову Кабінету Міністрів України від 16.05.2025 № 569 “Про внесення змін у додаток 1 до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році”, постанову Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1503 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році”, постанову Кабінету Міністрів України від 03.09.2025 № 1079 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 та від 24 грудня 2024 р. № 1503”, постанову Кабінету Міністрів України від 31.12.2025 № 1808 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році”.

З метою визначення та забезпечення надання додаткових медичних послуг, які є необхідними для відновлення та підтримки здоров’я ветеранів/ветеранок, Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України: від 22.08.2025 № 1060 “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання послуг з адаптації окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та повністю або частково втратили зір”; від 23.10.2025 № 1365 “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання послуг з довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”; від 26.11.2025 № 1610 “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”; від 07.11.2025 № 1476 “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання послуг з посилення спроможностей окремим категоріям осіб із обмеженнями життєдіяльності, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 156 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання окремих медичних послуг деяким категоріям осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, НСЗУ реалізовано пакети медичних послуг “Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №1)ˮ та “Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг № 2)”. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2025 № 140 затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, НСЗУ реалізовано пакети медичних послуг “Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” та “Медичні послуги із здійснення забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов’язків із оборони держави, захисту Вітчизни та інших покладених на них обов’язків”.

Операційна ціль 3. Забезпечення працевлаштування та освіти

З метою створення належних умов для професійного розвитку ветеранів/ветеранок під час проходження військової служби (служби), звільнення з військової служби (служби) та збереження їх конкурентоздатності на ринку праці на вебплатформі е-Ветеран (за посиланням: https://eveteran.gov.ua/benefits ) створено Єдину базу знань ветерана. На цій вебплатформі розміщено інформацію щодо гарантій та пільг для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їх сімей стосовно надання послуг із професійної адаптації, повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації), грантів для створення або розвитку ветеранського бізнесу тощо.

З метою забезпечення працевлаштування ветеранів/ветеранок Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2025 № 1163-р, яким схвалено Концепцію Державної цільової програми “Ветеран. Робота” на 2026–2027 роки (далі – Концепція), що визначає стратегічні засади державної політики у сфері сприяння зайнятості ветеранів та їх професійній адаптації.

Операційна ціль 4. Підтримка членів сімей ветеранів/ветеранок

З метою забезпечення умов для здобуття певного рівня освіти (фахової передвищої та вищої) для дітей ветеранів/ветеранок відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 318 “Про реалізацію експериментального проекту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” Мінветеранів надано за рахунок коштів державного бюджету грошову допомогу на навчання 9 270 особам.

Операційна ціль 5. Економічна незалежність

З метою розвитку ветеранського підприємництва у 2025 році Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1343-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми з підтримки ветеранського підприємництва на 2026-2028 роки”.

В межах опрацювання програм супроводу для започаткування ветеранами/ветеранками та членами їх сімей власної справи Урядом прийнято розроблену Мінекономіки постанову Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1402 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо проактивної підтримки ветеранів війни та сприяння їх економічному добробуту”, яка спрямована на забезпечення безшовного переходу ветерана війни від демобілізації до відновлення економічної активності через супровід, навчання, працевлаштування або започаткування власної справи. Разом з тим центри зайнятості забезпечують інформаційний супровід отримувачів грантів, зокрема шляхом проведення навчання, організації груп взаємної підтримки та надання консультацій.

Операційна ціль 6. Державні гарантії

З метою удосконалення питання щодо надання ветеранам/ветеранкам пільг на проїзд з урахуванням фінансово-майнового стану, у тому числі із застосуванням цифрових рішень забезпечено супровід проекту Закону України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-2), який прийнято Верховною Радою України 18.06.2025 у першому читанні.

Стратегічна ціль 2. Повага та вшанування пам’яті

Операційна ціль 1. Повага до ветеранів/ветеранок

З метою проведення заходів із вшанування та інтеграції ветеранів/ветеранок у суспільне життя, популяризації їх внеску шляхом проведення освітніх, культурних та публічних ініціатив Мінветеранів організовано та проведено: 20.02.2025 меморіальні заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні; з 13 по 24.05.2025 щорічний велопробіг ветеранів війни “Шануємо пам’ять Захисників та Захисниць України”; 22.08.2025 VІІІ Міжнародний ветеранський форум “Україна. Ветерани. Безпека”; 30.08.2025 щорічний патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”.

Також, Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2025 № 616-р “Про заходи з відзначення у 2025 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2025 № 1161-р “Про заходи з відзначення на державному рівні Дня вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1342-р “Про схвалення Концепції вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України та формування культури поваги і підтримки ветеранів війни до 2028 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації”.

З метою проведення культурних, просвітницьких та публічних заходів за участю ветеранів/ветеранок, спрямованих на популяризацію військової історії, формування патріотизму та підвищення рівня суспільної безпекової свідомості Мінветеранів долучалося до участі у національно-патріотичних заходах зі студентською та учнівською молоддю в місті Києві, а саме проведено лекції на теми: “Битва за Київ” та “День прикордонника”. Мінкультом було забезпечено проведення мистецьких конкурсів на створення відеоінформаційної продукції, що висвітлюватиме героїзм та професіоналізм українських військовослужбовців, історії військовослужбовців окремих підрозділів; подвиги ветеранів війни, проявлені під час захисту суверенітету тощо.

Також Мінветеранів 10.12.2025 організовано та проведено семінар для ветеранів війни “Справедливість і довіра: судова влада і ветерани” щодо формування позитивного образу ветерана у суспільстві та підвищення правової обізнаності”. За інформацією обласних та Київської міської військових адміністрацій щорічно проводяться заходи, спрямовані на підвищення рівня суспільного розуміння важливості внеску ветеранів війни у розвиток держави, зокрема проведення форумів, конференцій, засідань національно-патріотичного спрямування.

З метою проведення національних та регіональних інформаційних кампаній у медіа та соціальних мережах, спрямованих на формування позитивного образу ветерана/ветеранки та підвищення рівня суспільної поінформованості щодо їх внеску у захист суверенітету та територіальної цілісності України виготовлено відеоролики: “Ветеран – Україна твій дім”, “Шляхетність зобов’язує”, “Подолання соціального відчуження ветеранів війни”. Зміст даних роликів пов’язаний з формуванням образу ветерана війни як національного героя, носія моральних цінностей, взірця мужності та прикладу для наслідування молоддю і суспільством загалом. Зазначені відеоролики надіслано в обласні та Київську міську військові адміністрації з метою проведення інформаційних кампаній в територіальних громадах.

Операційна ціль 2. Вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок

З метою забезпечення розроблення та реалізації політики з увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято ряд актів Кабінету Міністрів України, зокрема:

постанову Кабінету Міністрів України від 13.05.2025 № 571 “Про внесення змін до Порядку організації здійснення поховань (перепоховань у випадку встановлення особи) на Національному військовому меморіальному кладовищі невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України”;

постанову Кабінету Міністрів України від 21.05.2025 № 580 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1445 і від 30 вересня 2022 р. № 1109”;

постанову Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 № 678 “Про затвердження Порядку здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі видатних борців за незалежність України у XX столітті”;

постанову Кабінету Міністрів України від 02.07.2025 № 787 “Про внесення зміни до пункту 17 Порядку розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ”;

постанову Кабінету Міністрів України від 23.10.2025 № 1359 “Про внесення змін до Порядку розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ”;

постанову Кабінету Міністрів України від 08.10.2025 № 1284 “Про внесення змін до зразків та описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 259-р “Про затвердження переліку заходів, пов’язаних з організацією і забезпеченням проведення поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”.

З метою запровадження стандартів почесного поховання загиблих (померлих) ветеранів/ветеранок на Національному військовому меморіальному кладовищі Мінветеранів розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” та зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. 13693 від 25.08.2025). Зазначеним законопроектом передбачено, зокрема здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті на Національному військовому меморіальному кладовищі, порядок організації здійснення таких поховань визначається Кабінетом Міністрів України.

Стратегічна ціль 3. Визначення участі ветеранів/ветеранок у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності

Операційна ціль 1. Захист інтересів ветеранів/ветеранок (учасників бойових  дій) та членів їх сімей під час проходження військової служби (служби), зокрема служби у військовому резерві

З метою проведення дослідження (вивчення) досвіду ветеранів/ветеранок у період проходження ними служби у військовому резерві, зокрема у випадку повернення на військову службу (службу), та їх спроможність до відновлення рівня свого добробуту Українським ветеранським фондом Мінветеранів проведено аналітичні дослідження, зокрема на тему працевлаштування ветеранів (ознайомитись із результатами досліджень та висновків можливо за посиланням:  https://veteranfund.com.ua/analitics/). Так за результатами проведення дослідження на тему: “Виклики, потреби та перешкоди при працевлаштуванні ветеранів та ветеранок у цивільному житті”, зокрема були розроблені Методичні рекомендації стосовно комунікації з ветеранами (https://veteranfund.com.ua/wp-content/uploads/2025/03/Komunikatsiia-z-veteranamy-druk.pdf). Ці методичні рекомендації розроблені для усіх, хто спілкується з ветеранами/ветеранками, задля підтримки їх на шляху реінтеграції до цивільного життя.

З метою оновлення системи соціального та правового захисту ветеранів/ветеранок під час проходження ними військової служби, зокрема з метою уніфікації державних механізмів підтримки, що на сьогодні реалізуються різними органами державної влади, створення зрозумілої, прозорої системи, яка полегшить доступ до необхідних ресурсів для ветеранів/ветеранок та членів їх сімей Мінветеранів розроблено та на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.08.2025 № 1025 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо міжвідомчої взаємодії суб’єктів супроводу ветеранів війни, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та членів їх сімейˮ, якою передбачено, зокрема посилення міжвідомчої взаємодії щодо захисту прав та інтересів військовослужбовців, зокрема ветеранів війни. Також зазначеною постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2024 № 948 “Деякі питання впровадження діяльності служб супроводу військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських та членів їх сімей”, та постанову Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 №154 “Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”.

Операційна ціль 2. Участь ветеранів/ветеранок та членів їх сімей у підготовці до національного спротиву

З метою імплементації в систему національного спротиву практичного досвіду, набутого ветеранами/ветеранками під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України Міноборони розроблено та на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.04.2025 № 478 “Про функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву”, якою зокрема унормовано питання щодо надання переваги при призначенні керівника та інструкторів центру з числа осіб, звільнених з військової служби, які визнані ветеранами війни або ветеранами військової служби. Також Верховною Радою України 26.03.2026 схвалено Закон України “Про внесення зміни до Закону України “Про основи національного спротиву” щодо використання бойового досвіду учасників бойових дій в організації та здійсненні підготовки громадян України до національного спротиву” (№ 4331-IX), який підписано Президентом України.

З метою укомплектування центрів підготовки громадян України до національного спротиву, які утворюються обласними, районними держадміністраціями (військовими адміністраціями), вмотивованими, з бойовим досвідом інструкторами з числа ветеранів/ветеранок в Україні створено та функціонують 22 Центри підготовки громадян до національного спротиву, в яких працює 221 інструктор, з них 166 є ветеранами війни із бойовим досвідом, що становить 75 % від загальної чисельності таких інструкторів (у 2025 році 123 інструктори з числа ветеранів війни пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати встановленого зразка).

З метою забезпечення підготовки кваліфікованого кадрового потенціалу з числа ветеранів/ветеранок з подальшим їх залученням до освітньої діяльності з початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки у 2025 році МОН видано наказ від 06.05.2025 № 686 “Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які забезпечують викладання навчального предмету “Захист України. Інтегрований курс” за темою “Основи пілотування БпЛА мультироторного типу із системою FPV”.

_________________________