ЗВІТ

про стан реалізації Стратегії формування системи
повернення з військової служби до цивільного життя на період 
до 2033 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 31 грудня 2024 р. № 1350-р (зі змінами)

(станом на 31.12.2025)

Стратегія формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2033 року (далі ‒ Стратегія) та операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках (далі ‒ операційний план) було схвалено та затверджено відповідно розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 р. № 1350-р (у редакція розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1341-р).

Операційним планом передбачено виконання 34 заходів за такими стратегічними цілями:

створення умов для запровадження системи повернення з військової служби до цивільного життя, що передбачає скоординовану діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на формування та реалізацію комплексних і взаємопов’язаних заходів, необхідних для забезпечення повернення з військової служби до цивільного життя учасників системи повернення (далі ‒ система повернення) ‒ 20 заходів;

забезпечення функціонування системи повернення ‒ 6 заходів;

забезпечення необхідної підтримки учасників системи повернення та членів їх сімей для відновлення ‒ 3 заходи;

створення умов для забезпечення економічної самостійності учасників системи повернення, зокрема з числа осіб з інвалідністю ‒ 5 заходів.

Слід зазначити, що станом на 31.12.2025 з 34 заходів: 18 заходів – виконано, що становить 53% від загальної кількості заходів; 1 захід - виконано частково, що становить 3% від загальної кількості заходів; 9 заходів – виконуються, що становить 26 % від загальної кількості заходів.

До ключових досягнень реалізації Стратегії можна віднести:

Стратегічна ціль 1. Створення умов для запровадження системи повернення.

З метою оновлення законодавства для ефективного провадження системи повернення Мінветеранів розроблено та подано на розгляд Уряду проєкт Закону України “Про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів/ветеранок, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України”, який зареєстрований у Верховній Раді України
за реєстр. № 13696 від 25.08.2025. Окрім цього, Мінветеранів розроблено та подано на розгляд Уряду проєкт Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави, яким пропонується, зокрема, законодавчо врегулювати питання щодо системи повернення від військової служби (служби) до цивільного життя з визначенням повноважень органів виконавчої влади. Проєкт Кодексу зареєстрований у Верховній Раді України
за реєстр. № 14265 від 28.11.2025.

На виконання заходів 1 та 3 завдання 1 операційного плану підготовлено інформаційно-аналітичну довідку про стан інфраструктури системи повернення, причини виникнення проблем в учасників системи повернення під час отримання відповідних послуг та оцінка наявних ресурсів, необхідних для забезпечення функціонування системи повернення.

На виконання заходу 2 завдання 1 операційного плану переглянуто нормативно-правові акти органів державної влади та підготовлено перелік нормативно-правових актів, які потребують оновлення з метою їх удосконалення в частині покращення надання послуг учасникам системи повернення.

Також, з метою створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та на виконання завдання 10 операційного плану Мінветеранів взято участь у засіданнях робочої групи щодо доопрацювання до другого читання проєкту Закону України “Про ветеранське підприємництво”, який 31.07.2025 підписаний Президентом України.

З метою виконання завдання 6 наказом МОЗ від 03.03.2025 № 354 
“Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, які входять до клінічного маршруту лікування пацієнтів з тяжкими післятравматичними станами внаслідок бойових травм (T90.5, T91.3, T91.4, T91.5)” визначено перелік з 8 закладів охорони здоров’я, які надаватимуть якісну медичну допомогу пацієнтам з апалічним синдромом та пацієнтам, які потребують довготривалої паліативної допомоги у зв’язку із пораненням та/або бойовими травмами.

З метою збільшення кількості закладів первинної медичної допомоги, які надають супровід особам із психічними розладами на первинному рівні забезпечено реалізацію експериментального проєкту щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У межах пакета медичних послуг за напрямом “Первинна медична допомога”, який передбачає надання окремих послуг з питань психічного здоров’я, уклали договір 2 671 заклад охорони здоров’я.

Обласними військовими адміністраціями забезпечено проходження навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я основам ведення пацієнтів із психічними розладами за програмою ВООЗ “Mental Health Gap Action Programme”.

На виконання завдання 8 забезпечено надання безоплатних послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги. У 2024 році послуги отримали 46 034 особи, у 2025 році – 108 754 особи.

З метою реалізації завдання 9 внесено зміни до стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 “Медсестринство” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”, затвердженого наказом МОН від 08.11.2021 № 1202, в частині спрощення умов вступу та розширення для бойових медиків форм навчання.

Також, на підставі пропозицій МОЗ затверджено стандарти професій “Екстрений медичний технік” і “Парамедик” в частині спрощення бойовим медикам доступу до цих посад і отримання відповідної кваліфікації.

Стратегічна ціль 2. Забезпечення функціонування системи повернення.

На виконання завдання 13 на базі науково-навчального експертного центру “Бородянка”, віднесеного до сфери управління Мінветеранів, були проведені онлайн-навчання з підвищення кваліфікації для 107 фахівців, що включені до Реєстру суб’єктів надання послуг з психологічної допомоги, держателем якого є Мінветеранів, для надання допомоги учасникам системи повернення.

Стратегічна ціль 3. Забезпечення необхідної підтримки учасників системи повернення та членів їх сімей для відновлення.

З метою запровадження діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (далі – фахівці) та на виконання завдання 17 операційного плану внесено зміни до Порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 881, а саме: постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2025 № 115 визначено, що фахівці є штатним працівником комунальної бюджетної установи (закладу) або комунального некомерційного підприємства, зокрема з числа закладів охорони здоров’я; постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2025 № 746 врегулювано організаційну модель роботи фахівців, зокрема визначено місце їх працевлаштування, можливість створення віддалених робочих місць та запровадження екстериторіальності надання послуг; постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2025 № 779 внесено зміни, які спрямовані на цифровізацію та автоматизацію надання послуг ветеранам війни та іншим особам зі статусом через Портал Дія; постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2025 № 1025 внесено зміни, що спрямовані на врегулювання та посилення міжвідомчої взаємодії у системі супроводу ветеранів війни та інших осіб зі статусом, зокрема визначення ролей суб’єктів, механізмів координації та обміну інформацією; постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1402 розширено повноваження фахівців та посилено їх роль у сфері зайнятості ветеранів війни та інших осіб зі статусом шляхом надання доступу до систем служби зайнятості та розширення їх функцій.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2025 № 67 здійснено розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 № 686-р 
“Про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, для оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств, на яких вони працевлаштовані” здійснено другий етап розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців.

Відповідно до завдання 18 та з метою забезпечення діяльності центрів ветеранського розвитку на базі закладів освіти видано спільний наказ Мінветеранів та МОН від 09.01.2025 № 20/29, яким затверджено Методичні рекомендації із створення та забезпечення діяльності центрів ветеранського розвитку.

На виконання завдання 19 та з метою забезпечення діяльності ветеранських просторів Мінветеранів розроблено та Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.06.2025 № 709 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із розвитку ветеранських просторів” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.07.2025 
№ 661-р “Про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із розвитку ветеранських просторів”.

Стратегічна ціль 4. Створення умов для забезпечення економічної самостійності учасників системи повернення, зокрема з числа осіб з інвалідністю.

З метою поширення інструментів державної підтримки бізнесу та зайнятості учасників системи повернення, зокрема з числа осіб з інвалідністю, Мінветеранів розроблено та Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.07.2025 № 801, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2025 № 53. Зазначеним актом Уряду, зокрема, вдосконалено положення щодо діяльності Українського ветеранського фонду, що надає підтримку на розвиток ветеранських підприємницьких ініціатив.

Мінекономіки розроблено та прийнято Урядом постанову Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1401 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 738”, якою внесено зміни, зокрема, до Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738.

Державна підтримка у сфері освіти для учасників системи повернення, зокрема осіб з інвалідністю, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 “Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти”, якою визначено механізми підтримки окремих категорій громадян (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, ВПО, осіб, які перебували в полоні тощо). З метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону України “Про професійну освіту”
(№ 4574-ІХ від 21.08.2025) прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.10.2025 № 1242 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975”, якою спрощено процедури отримання пільг і соціальних гарантій.

Крім того, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України
від 10.12.2025 № 1628 “Про реалізацію експериментального проєкту підготовки слухачів підготовчого відділення “Відкритий шлях до вищої освіти” у закладах вищої освіти, яка надає можливість підвищення рівня підготовки учасників системи повернення до вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання для здобуття вищої освіти.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2025 № 126 внесено зміни до Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України”.

Зазначеним актом Уряду вдосконалено систему із забезпечення професійної адаптації, а також надано можливість особам з інвалідністю з числа зазначеної категорії щодо проходження водійських курсів у спеціалізованих автошколах.

Крім того, Мінветеранів розроблено та Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 року №1595 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення професійної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей”, якою оновлено правила професійної та соціальної адаптації ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Разом з тим унормовано питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, в частині реалізації відповідно до вимог, визначених Порядком підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 20.05.2009 № 487.

_________________________