## Аркуш1
Додаток 2
до Антикорупційної програми Мінветеранів на 2023-2025 роки
(пункт 2.9 розділу ІІ)
РЕЄСТР РИЗИКІВ МІНВЕТЕРАНІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Основні завдання | Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час надання довічних державних стипендій | Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів щодо надання довічних державних стипендій | Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) надання довічних державних стипендій | Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | низький 1 | високий 3 | середній 2 | Розробка Порядку, що забезпечить організацію роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів щодо надання довічних державних стипендій | грудень 2023 року | Департамент соціального захисту | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Порядок затверджено
[9 empty] | Підготовлено проекту змін до Положення про Мінветеранів щодо виключення відповідного завдання |  |  |  | Внесено зміни до Положення про Мінветеранів щодо виключення відповідного завдання
2. | Основні завдання | Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час пошуку зниклих безвісти у зв’язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов’язків військової служби | Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час сприяння у пошуку зниклих безвісти у зв’язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов’язків військової служби | Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) сприяння у пошуку зниклих безвісти у зв’язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов’язків військової служби | Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | низький 1 | високий 3 | середній 2 | Розробка Порядку, що забезпечить унормовуватиме організацію роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів під час пошуку зниклих безвісти у зв’язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов’язків військової служби | грудень 2023 року | Департамент громадянськоi iдентичностi та ветеранського розвитку | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Порядок затверджено
Внесено зміни до Положення про Мінветеранів щодо виключення відповідного завдання
Підготовлено проекту змін до Положення про Мінветеранів щодо виключення відповідного завдання
3. | Основні завдання | Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті | Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ’єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті | Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті | Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | низький 1 | високий 3 | середній 2 | Розробка Порядку, що забезпечить унормовуватиме організацію роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті | грудень 2023 року | Департамент соціального захисту | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Порядок затверджено
Внесено зміни до Положення про Мінветеранів щодо виключення відповідного завдання
Підготовлено проекту змін до Положення про Мінветеранів щодо виключення відповідного завдання
4. | Основні завдання | Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при користуванні об’єктами державної власності установами, що належать до сфери управління Мінветеранів | Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при користуванні об’єктами державної власності установами, що належать до сфери управління Мінветеранів | Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) при користуванні об’єктами державної власності установами, що належать до сфери управління Мінветеранів | Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | низький 1 | високий 3 | середній 2 | Розробка Порядку, що забезпечить організацію роботи та взаємодію (підстави, строки та відповідальних за здійснення контролю за діяльністю центрів) при користуванні об’єктами державної власності установами, що належать до сфери управління Мінветеранів | грудень 2023 року | Департамент реабiлiтацii та медичного забезпечення; Директорат стратегiчно планування та європейськоi iнтеграцi; Департамент громадянськоi iдентичностi та ветеранського розвитку | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Порядок затверджено
5. | Основні завдання | Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни | Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни через внесення неправдивих даних, розголошення інформації та/або передачі її третім особам | Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни через внесення неправдивих даних, розголошення інформації та/або передачі її третім особам | Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | низький 1 | високий 3 | середній 2 | Розробка змін до Порядку надання адміністративної послуги з надання витягів з Єдиного державного реєстру ветеранів війни | грудень 2023 року | Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Зміни внесені
6. | Закупівля товарів, робіт і послуг | Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі. | Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників Мінветеранів, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів. | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ Мінветеранів, що зацікавлений у закупівлі) відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». | низький 1 | високий 3 | середній 2 | 1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін; | 1. Постійно протягом 2023 - 2025 року перед проведенням закупівлі; | Відділ адміністративно-господарського забезпечення Мінветеранів | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1.Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівництву Мінветеранів;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів. |  |  |  |  | 2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель. | 2. Липень 2023 року; Березень 2024 року; Березень 2025 року. | Відділ адміністративно-господарського забезпечення Мінветеранів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; | 2. межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 2. Відповідну пам'ятку розроблено.
7. | Закупівля товарів, робіт і послуг | Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі. | Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни. | 1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ Мінветеранів, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в Мінветеранів : - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі (технічна специфікація, плани, креслення, малюнки); - вимоги до учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; - інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам; - умови щодо розрахунків; - проєкт договору. | низький 1 | високий 3 | середній 2 | 1. Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі; | 1. Постійно протягом 2023 - 2025 року перед проведенням закупівлі; | Відділ адміністративно-господарського забезпечення Мінветеранів | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1.Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів. |  |  |  |  | 2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель. | 2. Липень 2023 року; Березень 2024 року; Березень 2025 року. | 2. Відділ адміністративно-господарського забезпечення Мінветеранів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; | 2. межах видатків, передбачених у державному бюджеті; кошти міжнародної технічної допомоги. | 2. Відповідну пам'ятку розроблено.
8. | Управління персоналом | Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій Мінветеранів на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в Мінветеранів в умовах реального конфлікту інтересів. | Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання окремим кандидатам на посаду змісту практичних завдань. | 1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; | Робота конкурсних комісій Мінветеранів здійснюється у відповідності до Регламенту роботи конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад). Організаційне забезпечення діяльності конкурсних комісій покладається на Службу управління персоналом. | низький 1 | високий 3 | середній 2 | 1. Організація отримання повідомлення кожного члена конкурсної комісії щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів на етапі розгляду зведеної інформації про кандидатів та перед прийняттям рішення щодо допуску/недопуску до участі у наступних етапах конкурсу відповідних кандидатів; | 1. Постійно протягом 2023 - 2025 року під час проведення відповідного етапу конкурсу; | 1. Служба з питань персоналу Мінветеранів; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Рішення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з виконання повноважень члена конкурсної комісії зафіксованов протоколі засідання конкурсної комісії;
|  |  |  | 2. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів. |  |  |  |  | 2. Організація отримання письмового зобов'язання кожного члена конкурсної комісії щодо нерозголошення змісту практичних завдань, розроблених комісію для проходження співбесіди з кандидатами; | 2. Постійно протягом 2023 - 2025 року під час проведення відповідного етапу конкурсу; | 2. Служба з питань персоналу Мінветеранів | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Отримано відповідні письмові зобов'язання, забзпечено їх зберігання;
[9 empty] | 3. Виявлення фактів недоброчесної поведінки членнів конкусної комісії шляхом отримання інформації з джерел не заборонених законом, внесення пропозицій щодо виключення члена конкурсної комісії у разі наявності фактичних даних щодо можливої недоброчесної поведінки. | 3. Постійно протягом 2023 - 2025 року у період роботи конкурсної комісії. | 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 3. Доповідь керівництву Мінветеранів.
9. | Управління персоналом | Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Мінветеранів на працівників служби управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Мінветеранів без конкурсного відбору. | Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників Мінветеранів або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в Мінветеранів шляхом надання переваг певним особам. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. | низький 1 | високий 3 | середній 2 | 1. Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок заміщення вакантних посад в Мінветеранів в період дії воєнного стану; | 1. Липень 2023 року; | 1. Служба з питань персоналу Мінветеранів; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2. Оприлюднення оголошення на вебсайті Мінветеранів про заміщення вакантних посад в Мінветеранів із заначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом; | 2. Постійно протягом 2023 - 2025 року у період дії воєнного стану; | 2. Служба з питань персоналу Мінветеранів; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Мінветеранів;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів. |  |  |  |  | 3. Внесення на розгляд керівництва Мінветеранів пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційними вимогам до відповідної посади та результатів перевірки кандидата. | 3. Постійно протягом 2023 - 2025 року у період дії воєнного стану. | 3. Служба з питань персоналу Мінветеранів; | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 3. Доповідь керівництву Мінветеранів.
10. | Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів | Можливі неправомірні дії працівників Мінветеранів при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу. | Можливість працівників Мінветеранів використовувати, отримане для здійснення службових задань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'юторну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу. | 1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; | Майно, що обліковується на балансі Мінветеранів, видане для здійснення службових обов'язків працівниками Мінветеранів закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказом Мінветеранів, які здійснюють облік і контроль використання відповідного майна. | низький 1 | високий 3 | середній 2 | 1. Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок використання майна та ресурсів Мінветеранів; | 1.Серпень 2023 року; | 1. Відділ адміністративно-господарського забезпечення Мінветеранів; Управління бухгалтерського обліку та звітності; | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 1. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено;
|  |  |  | 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; |  |  |  |  | 2. Проведення інвентаризаці активів і зобов’язань; | 2. Листорпад 2023 року; Листорпад 2024 року; Листопад 2025 року; | 2. Відділ адміністративно-господарського забезпечення Мінветеранів; Управління бухгалтерського обліку та звітності; | 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 2. Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії;
|  |  |  | 3. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів. |  |  |  |  | 3. Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. | 3. Щоквартально протягом 2023 - 2025 року. | 3. Відділ адміністративно-господарського забезпечення Мінветеранів; | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті; | 3. Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафксовано у формі доповідної записки керівнику Мінветеранів.
Рівні оцінювання ризиків
Високий
Середній
Низький
Критичний